## Паспорт
ПАСПОРТ ЗАПУСКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ — MainExperts · Поток 2 · квиз-посадочная
НЕВАЛИДИРОВАННАЯ ГИПОТЕЗА: «скрининг оцифровывает страхи родителя → родитель покупает диагностику». Кампания и есть её проверка — так трактовать результаты.
Название кампании |  | например: KVZ-2026-01
Цель | Проверка гипотезы скрининга платным трафиком до целевых ДРР/CPL
Ячейка 1 (канал × рынок) | VK → квиз · рынок СНГ
Ячейка 2 (канал × рынок) | Meta → квиз · рынок MENA
Оффер | Продаём профориентацию; скрининг — бесплатная проба
Шаг после квиза (развилка флоу) | [заполнить] | кандидат: оплата после скрининга (флоу 18.06); решение, не данность
Дата решения по флоу |  | обязательное поле
Кто принял решение (роль) |  | владелец кампании
Бюджет ячейки 1, $ |  | минимум 400 $ — внутренний норматив
Бюджет ячейки 2, $ |  | минимум 400 $ — внутренний норматив
Период | [заполнить]
KPI: ДРР-цель, % |  | ключевой KPI (канон)
KPI: CPL-потолок, $ |  | прокси
KPI: конверсия квиза, % |  | завершение ÷ старт
Статус | черновик | черновик / к запуску / тест / масштабирование / завершена
Аудитория закупки | родители 38–50 (персонажи кастдева) | развилка «родитель или подросток» не закрыта — закупка на родителя
Направления (роли, без имён) | таргет · посадочная · аналитика · платежи · методология · юридическое · владелец кампании
Принадлежность: Поток 2 (платформа). Из трёх целей раннего привлечения — проверка гипотезы скрининга. Метрики потоков не объединяются. Названия методик в клиентских текстах запрещены (только рабочие переименования).

## План работ
# | Этап | Задача | Артефакт на выходе | Направление | Начало | Срок | Зависит от # | Статус
1 | 0 · Доступы и кабинеты | Рекламные кабинеты VK и Meta: создать/проверить, биллинг | доступы к кабинетам | таргет |  |  |  | Очередь
2 | 0 · Доступы и кабинеты | Доступы: Метрика, GA, Data Studio | доступы аналитики | аналитика |  |  |  | Очередь
3 | 1 · Посадочная-квиз | Логика вопросов квиза (~18 вопросов, 6 шкал; e-mail до результата — флоу 18.06) | сценарий квиза | методология |  |  |  | Очередь
4 | 1 · Посадочная-квиз | Экраны: истории + карусель, 5 слоганов-вариаций | макеты экранов | посадочная |  |  | 3 | Очередь
5 | 1 · Посадочная-квиз | Мобильная версия и скорость загрузки | посадочная прошла проверку с телефона | посадочная |  |  | 4 | Очередь
6 | 2 · Аналитика | Пиксели VK/Meta и события по цепочке | события летят | аналитика |  |  | 1 | Очередь
7 | 2 · Аналитика | Карта UTM и шаблон ссылки | карта UTM | аналитика |  |  |  | Очередь
8 | 2 · Аналитика | Сквозная связка до оплаты (ручное сведение с источником) | регламент сведения | аналитика |  |  | 6 | Очередь
9 | 3 · Платёж и правовое | Тестовая транзакция Robokassa (комиссия 10% — канон) | чек тестовой оплаты | платежи |  |  |  | Очередь
10 | 3 · Платёж и правовое | Оферта и согласия на посадочной | тексты размещены | юридическое |  |  |  | Очередь
11 | 3 · Платёж и правовое | Возрастная логика и согласие родителя (несовершеннолетние) | механика согласия | юридическое |  |  | 10 | Очередь
12 | 4 · Креативы и аудитории | Пять слоганов под A/B (заглушка: «Определи будущее твоего ребёнка») | список слоганов | посадочная |  |  |  | Очередь
13 | 4 · Креативы и аудитории | Аудитории и исключения: родители 38–50, СНГ (VK) / MENA (Meta) | карта аудиторий | таргет |  |  |  | Очередь
14 | 5 · Настройка и маркировка | Сборка кампаний в кабинетах (ячейки VK×СНГ, Meta×MENA) | кампании в черновиках | таргет |  |  | 13 | Очередь
15 | 5 · Настройка и маркировка | Маркировка РФ: ОРД, erid | erid получены | юридическое |  |  | 14 | Очередь
16 | 6 · Тестовый запуск | Лимиты и стоп-правила теста согласованы | стоп-правила в брифе | владелец кампании |  |  |  | Очередь
17 | 6 · Тестовый запуск | Тестовый запуск ячеек | кампании активны | таргет |  |  | 16 | Очередь
18 | 7 · Разбор теста и решение | Разбор теста по порогам измерений | отчёт разбора | аналитика |  |  | 17 | Очередь
19 | 7 · Разбор теста и решение | Решение: стоп / правка / масштабирование | зафиксированное решение с датой | владелец кампании |  |  | 18 | Очередь
20 | 8 · Масштабирование | Перенос бюджета на связки-победители | обновлённые кампании | таргет |  |  | 19 | Очередь
21 | 9 · Отчётность и ретроспектива | Финальный отчёт: ДРР, CPL, конверсии по шагам | отчёт кампании | аналитика |  |  | 20 | Очередь
22 | 9 · Отчётность и ретроспектива | Ретроспектива и уроки | заметка в базу знаний | владелец кампании |  |  | 21 | Очередь

## Спринт-доска
Спринт-доска = столбец «Статус» на листе «План работ»
Сводка считается автоматически:
Очередь
В работе
Проверка
Готово
Всего задач

## Гант
Старт диаграммы (дата):
Полосы появляются, когда в «Плане работ» заданы Начало и Срок. Сетка — 42 дня от старта.
Задача (из плана)

## Бриф
БРИФ ТАРГЕТОЛОГУ — MainExperts, Поток 2
1. ДОСТУПЫ: кабинеты VK [заполнить], Meta [заполнить]; пиксели [заполнить]; Метрика/GA/Data Studio [заполнить]
2. UTM: https://mainexperts.online/[посадочная]?utm_source={vk¦meta}&utm_medium=cpc&utm_campaign=[название]&utm_content={креатив}&utm_term={аудитория}. Домен .ru с Meta не работает — только mainexperts.online (канон).
Аудитория: родители 38–50 (персонажи кастдева); развилка «родитель/подросток» не закрыта — закупка на родителя. Исключения: [заполнить]
4. ФОРМАТЫ: истории + карусель (видео — следующий шаг); 5 слоганов под A/B, заглушка — «Определи будущее твоего ребёнка».
ЗАПРЕЩЕНО: названия методик (нет лицензии — только рабочие переименования); ПДн детей; обещания гарантированного результата.
Порядок разбора отклонений: кампания → креатив → аудитория → посадочная.
6. МАРКИРОВКА/ПОЛИТИКИ: РФ — ОРД + erid на каждый креатив; площадки — категория «дети», обещания результата, здоровье.
8. КОНТАКТНЫЕ ТОЧКИ (без имён): таргет · посадочная · аналитика · платежи · методология · юридическое · владелец кампании
Гипотеза кампании не валидирована — кампания и есть её проверка.

## Чек-лист
Правило: без всех «да» запуск запрещён.
Пункт | Да/Нет
Методология скрининга принята (блокер №1 канона) | нет
Профиль после скрининга не пустой (продуктовый блокер) | нет
Квиз проходится с телефона за целевое время | нет
События летят насквозь до оплаты | нет
Тестовая транзакция Robokassa прошла | нет
Оферта и согласия на посадочной | нет
Маркировка (ОРД, erid) настроена | нет
Стоп-правила согласованы | нет
Выбор флоу (оплата до/после скрининга) зафиксирован с датой | нет

## Риски
Риск | Вероятность | Эффект | Действие | Триггер
Юридический: данные несовершеннолетних, согласие родителя | средняя | высокий | возрастная логика; согласие; минимизация ПДн детей | жалоба / претензия / блок площадки
Продуктовый: пустой профиль после скрининга | высокая | высокий | не запускать до закрытия блокера (чек-лист) | тест прохождения квиза
Аналитический: разрывы атрибуции; ограничения Meta по iOS | высокая | средний | ручное сведение оплат с источником; окно атрибуции | расхождение платёжки и кабинета
Платёжный: отклонение карт; комиссия 10% | средняя | средний | тестовые транзакции; Stripe — параллельно, не блокер | доля отклонённых оплат
Модерация площадок: категория «дети», обещания результата | средняя | средний | тексты без запрещённых обещаний; запас креативов | реджект кампании
Гео/валютные ограничения MENA | средняя | средний | проверка оплат из MENA до масштабирования | провал оплат по гео
Центральная гипотеза не валидирована | — | критический | кампания = проверка; трактовать результат как тест | конверсия скрининг→оплата

## Измерения
Цепочка событий (вебинарная ячейка = другая цепочка):
Показ | Клик | Открытие квиза | Старт квиза | Шаги квиза (отвал по шагам) | Завершение квиза | Контакт (e-mail до результата) | Целевое действие | Оплата
Формулы:
ДРР = расход ÷ выручка кампании × 100% (ключевой KPI)
CPL = расход ÷ лиды (прокси)
Конверсия шага = следующий шаг ÷ предыдущий; выручка — только оплаты Потока 2, атрибутированные кампании (сведение вручную)
Порог решения | Значение | Комментарий
Потолок CPL, $ |  | стоп связки при превышении на выборке
Расход без лида до стопа, $ |  | стоп-правило
Мин. выборка до решения, лидов |  | до неё решений не принимать
Частота отчёта таргетолога | 2 раза в неделю | в бриф
Окно атрибуции, дней |  | зафиксировать до первого прогона
Решения по порогам: стоп → правка → масштабирование. Порядок разбора отклонений: кампания → креатив → аудитория → посадочная. ДАННЫЕ ПОТОКА 1 В ОТЧЁТЫ КАМПАНИИ НЕ ПОПАДАЮТ.